## 시트1
Level | Task | 12/30 - 01/02 |  |  |  | 01/05 - 01/09 |  |  |  |  | 01/12 - 01/16
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
분석 및 설계 | ERD 설계 | bar: 12/30 - 01/02 1 to 12/30 - 01/02 2
플로우 차트 | bar: 12/30 - 01/02 2
시퀀스 다이어그램 | bar: 12/30 - 01/02 3
API | Mock API 개발 | bar: 12/30 - 01/02 3 to 12/30 - 01/02 4
API 명세서 | bar: 12/30 - 01/02 4
환경설정 | 테스트 컨테이너 | bar: 01/05 - 01/09 5
도커 | bar: 01/05 - 01/09 5
개발(구현) | 도메인 구현 | bar: 01/05 - 01/09 6 to 01/05 - 01/09 7
인프라 구현 | bar: 01/05 - 01/09 8 to 01/05 - 01/09 9
고도화 | 튜닝 및 고도화 | bar: 01/12 - 01/16 10 to 01/12 - 01/16 12
리팩토링 | bar: 01/12 - 01/16 13 to 01/12 - 01/16 14